## Лист1
Линейный график производства работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: Парк "Новый город (II Этап)
СОГЛАСОВАНО: | [62 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" | [87 empty] | Приложение
к договору от «13» декабря 2021г.
руководитель МАУ "СГТ" | [62 empty] | Директор МБУ "Северное" | [87 empty] | № 621
Тарасенко Е.В. | [62 empty] | Головко Е.Б.
"_____" ________________ 2022 года | [67 empty] | "_____" ________________ 2022 года | "_____" ________________ 2022 года
График производства работ г.Волжский 40 лет победы
| Апрель | [29 empty] | Май | [30 empty] | Июнь | [29 empty] | июль | [30 empty] | Август
ЧИСЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Раздел 1. Подготовительный работы
1.Установка строительного городка
2. Установка временного ограждения строительного городка
Раздел 2. Демонтажные работы
1. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
Раздел 3. Устройство газонных бортовых камней
1.Устройство корыта в земляном полотне
2.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка для бортового камня
3.Установка бортовых камней бетонных
Раздел 4.Устройство покрытий из тротуарной плитки
1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
2. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала
4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси
6. Устройство покрытий из тротуарной плитки
Раздел 5. Устройство отсыпки из гранитной крошки
1. Установка пластикого бордюра
2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
3. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала
4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси
Раздел 7. Освещение
Раздел 7.1 Прокладка кабеля
1. Разработка траншей экскаватором
2. Устройство постели при одном кабеле в траншее
3. Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле
4. Покрытие кабеля лентой сигнальной
5. Протаскивание в футляр труб гофрированных
6. Засыпка вручную траншей
Раздел 7.2 Установка светильников
1.Установка закладных деталей
2. Установка опор освещения
3. Пусконаладочные работы
Раздел 8. Поливочный водопровод
1.Разработка грунта вручную в траншеях
2. Укладка трубопроводов
3. Монтаж поливочного трубопровода
4. Пусконаладочные работы
Раздел 9. видеонаблюдения
1. Монтаж системы видеонаблюдения
2. Пусконаладочные работы
Раздел 10.Установка малые архитектурные формы
1. установка МАФ
Раздел 11. Монтаж спортивных площадок
1. Установка и монтаж спортивных площадок
Раздел 12. Уборка територии
1. Уборка територии и строительного мусора